## Cronograma de Tesis
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LA TESIS
CURSO |  | Seminario de Tesis I
TÍTULO DE LA TESIS |  | Tutor con IA generativa en la asignatura aplicaciones móviles para mejorar el rendimiento académico de estudiantes del IESTP "RFA", Chiclayo
TESISTA |  | Zavaleta Marcelo, Roger Alessandro
ASESOR DE TESIS |  | Mg. Reyes Burgos, Karla
DÍA DE SEMANA PARA LA ASESORÍA |  | MARTES
HORA DE ASESORÍA |  | 09.00 a.m.
DURACIÓN EN DÍAS |  | 106 | días
Item | Descripción / Fase |  | Duración (Días) | Comienzo | Fin | % Avance
1 | Sprint 1 (Iteración #1 — Comprensión del negocio): elaboración de la Especificación de Requisitos del Software (ERS), diseño de la arquitectura C4 y modelado del dominio y de los componentes pedagógicos del tutor, como base para el desarrollo e integración del sistema (apoya OE3). |  | 7 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 100%
2 | Sprint 2 (Iteración #2 — Comprensión de los datos): análisis del corpus del sílabo y selección comparativa del modelo de lenguaje grande (LLM) de código abierto y del modelo de embeddings para respuestas en español, con reportes por dimensión —LLM: ROUGE-L ≥ 0.35, BLEU ≥ 0.25, valoración humana Likert media ≥ 4.0 (Cohen’s κ ≥ 0.60), Accuracy ≥ 0.70; embeddings: nDCG@10 ≥ 0.55, Recall@5 ≥ 0.70, MRR@10 ≥ 0.65, Spearman STS ≥ 0.70— (OE1). |  | 7 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 100%
3 | Sprint 3 (Iteración #3 — Preparación de los datos y modelado): construcción del pipeline RAG sobre el corpus de los Módulos 1–3 (chunking, embeddings, indexación en pgvector y orquestador con trazabilidad de las respuestas al corpus instruccional) (apoya OE2 y OE3). |  | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 100%
4 | Sprint 4 (Iteración #3): backend FastAPI con autenticación JWT, control de acceso por roles y routers REST con endpoints operativos (apoya OE3). |  | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 100%
5 | Sprint 5 (Iteración #3): frontend React 18 SPA con TypeScript y shadcn/ui, integración end-to-end y funcionamiento del flujo completo del estudiante en entorno de desarrollo (apoya OE3). |  | 5 | 2026-04-18 | 2026-04-22 | 100%
6 | Sprint 6 (Iteración #3 — cierre): validación preliminar del pipeline RAG con RAGAS sobre golden set inicial; ejecución de dos iteraciones (baseline y v2) con evidencia cuantitativa (OE2). |  | 2 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 100%
AVANCE AL 50% |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 100%
7 | Sprint 7 (Iteración #4 — Evaluación): validación formal del pipeline RAG con RAGAS sobre golden set ≥ 30 ítems anotado por dos jueces expertos (Cohen’s κ ≥ 0.60) —recuperación: Context Precision ≥ 0.70, Context Recall ≥ 0.75, Context Entities Recall ≥ 0.70; generación: Faithfulness ≥ 0.80, Answer Relevancy ≥ 0.75, Answer Correctness ≥ 0.70— (OE2). |  | 12 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 100%
8 | Sprint 8 (Iteración #5 — Despliegue): integración productiva con Redis y APScheduler; provisión de la VM e2-standard-4 en Google Compute Engine y preparación del entorno de contenedores Docker (OE3). |  | 14 | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 100%
9 | Sprint 9 (Iteración #5): despliegue con Docker Compose en VM productiva, reverse proxy Caddy con TLS automático y publicación del frontend en Firebase Hosting; verificación de rendimiento operativo (TTFT P95 ≤ 2.5 s, ITL P95 ≤ 250 ms, latencia end-to-end P95 ≤ 8 s, throughput ≥ 8 tokens/s) y de disponibilidad (uptime ≥ 99 %, error 5xx ≤ 2 %, MTBF ≥ 48 h) (OE3). |  | 14 | 2026-05-25 | 2026-06-07 | 100%
10 | Sprint 10 (Iteración #5 — cierre): estructuración del contenido instruccional de los Módulos 1–3 y del banco de ejercicios; preparación de la matriz de trazabilidad RF ↔ caso de prueba ↔ endpoint y de los casos de prueba, y diseño del instrumento pretest/postest con validación por juicio de expertos (prepara OE4 y OE5). |  | 14 | 2026-06-08 | 2026-06-21 | 100%
11 | Sprint 11 (Iteración #6 — Validación con usuarios y pilotaje): ejecución de las pruebas funcionales conforme a ISO/IEC 25010:2023 —completitud funcional ≥ 0.95, corrección funcional ≥ 0.90 y pertinencia funcional ≥ 0.90 evaluada por ≥ 2 jueces expertos— (OE5); aplicación del pretest e inicio de las sesiones del grupo piloto del IESTP "RFA" (OE4). |  | 14 | 2026-06-22 | 2026-07-05 | 100%
12 | Sprint 12 (Iteración #6): aplicación del postest y contraste estadístico de la mejora del rendimiento académico mediante la prueba t de Student para muestras relacionadas (p < 0.05) con tamaño del efecto; redacción del Informe Final de Tesis y preparación de la sustentación (OE4). |  | 5 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 100%
AVANCE AL 100% |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1
SUSTENTACION FINAL |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 100%
Formulas:
Comienzo = [Fin, row above]
Fin = [Comienzo]